## Roadmap 20 semanas
Semana | Objetivo | Actividades clave | Entregables | KPI foco | Ritual
1 | Kickoff + data room operativo | Alinear alcance/éxito; pedir insumos críticos; agenda entrevistas; definir semáforo y responsable | Plan semana 1 + checklist data room + calendario entrevistas | % insumos críticos comprometidos | Comité semanal (45–60 min)
2 | Diagnóstico preliminar 360 v0 | Entrevistas clave (GG/Operaciones/HSEC/Comercial/Data); encuesta interna; levantar dolores por audiencia | Diagnóstico 360 v0 (1–2 páginas) | # entrevistas + tasa respuesta | Comité semanal
3 | Línea base operacional y de evidencia | Mapear método before/after; QA/QC; revisar reportes actuales al cliente; identificar brechas de trazabilidad | Mapa de evidencia + brechas de medición | % KPI auditables hoy | Comité semanal
4 | Foto comercial real (pipeline + win/loss) | Levantar pipeline por faena; revisar últimas 5 ganadas/perdidas; mapear decisores (Ops/HSEC/Abastecimiento/GG) | Mapa de cuentas + win/loss v0 | # oportunidades con decisor identificado | Comité semanal
5 | Taller 1: Visión/Misión/Objetivos | Preparar prework; correr taller; acordar 5–7 objetivos con número y fecha | 1 página visión/misión + objetivos | # objetivos acordados (5–7) | Taller (2h) + comité semanal
6 | Taller 2: FODA (con evidencia) | FODA con regla cada punto con evidencia; definir implicancias + stop doing | FODA top 5 por cuadrante + stop doing | % items con evidencia | Taller (2h) + comité semanal
7 | Tesis comercial (relato vendible) | Definir qué hacemos / para quién / por qué ganamos; mensajes por stakeholder; propuesta de valor por audiencia | Tesis comercial v1 + mensajes por audiencia | 1 relato aprobado (sí/no) | Comité semanal
8 | Taller 3: BSC (Cuadro de Mando Integral) | Diseñar ≤15 KPI; definir fórmula/fuente/frecuencia/dueño; metas 3 y 12 meses | Diccionario KPI v1 | # KPI definidos (≤15) | Taller (2–3h) + comité semanal
9 | Taller 4: Iniciativas + priorización | Construir 20–30 iniciativas; priorizar impacto/esfuerzo/riesgo; seleccionar top 10 | Portafolio top 10 + definición de terminado | # iniciativas priorizadas | Taller (2h) + comité semanal
10 | Roadmap aprobado + sistema de ejecución v1 | Armar Gantt 20 semanas; dependencias; recursos estimados; instalar semáforo estándar | Roadmap 20 semanas v1 + semáforo | % iniciativas con dueño/fecha | Comité semanal
11 | Cierre de diseño: packs definidos (sin piloto aún) | Diseñar one-pager; estructura de propuesta; qué recibe el cliente/mes; diseño Data Pack por audiencia (conceptual) | One-pager v1 + propuesta v1 (diseño) | # piezas diseñadas (no ejecutadas) | Comité semanal
12 | Cierre de diseño: oferta + gobierno listos para operar | Diseñar oferta 3 niveles + lógica precio; playbook licitaciones v1; definir rituales, minutas y tablero PMO | Oferta 3 niveles v1 + playbook v1 + pack PMO v0 | % artefactos listos para Go-live | Comité semanal
13 | Implementación guiada: PMO Go-live | Emitir reporte semanal 1 página; abrir action log; fijar KPIs en tablero; primeras decisiones | Tablero PMO v1 + 1er reporte semanal | 1 reporte emitido (sí/no) | Comité semanal
14 | Implementación guiada: Data Pack v1 en cancha | Aplicar Data Pack (Operación + Alta Dirección) en 1 cliente; ajustar narrativa; cerrar brechas de datos | Data Pack v1 aplicado + mejoras v1.1 | # clientes con pack aplicado | Comité semanal
15 | Implementación guiada: Caso de éxito con ROI | Elegir caso; consolidar before/after; validar supuestos; armar versión directorios | Caso de éxito v1 (publicable) | 1 caso validado (sí/no) | Comité semanal
16 | Implementación guiada: Account plans en ejecución | Definir 2–3 cuentas foco; agenda 8 semanas; preparación reuniones decisor; propuesta + pack | 2–3 account plans v1 | # reuniones con decisor | Comité semanal
17 | Implementación guiada: Playbook licitaciones en uso | Repositorio activo; checklist usado; win/loss post-mortem de 1 proceso real | 1 licitación con checklist + 1 win/loss real | % procesos con post-mortem | Comité semanal
18 | Implementación guiada: Revisión mensual BSC + ajustes | Revisar KPI vs meta; ajustar iniciativas; pedir decisiones de recursos (personas/tiempo) | Pack mensual BSC v1 + decisiones | # decisiones cerradas | Comité mensual (90 min)
19 | Implementación guiada: cerrar 3 brechas críticas | Ejecutar quick wins; reforzar adopción interna; asegurar continuidad de rituales | Top 3 brechas: estado final + plan | % avance quick wins | Comité semanal
20 | Cierre + paquete directorio | Consolidar resultados; roadmap próximo trimestre; 3 decisiones solicitadas; continuidad PMO | Pack directorio + roadmap siguiente ciclo | 5 KPI clave con semáforo | Directorio / Steering (60–90 min)